## Sheet1
Atividade | Início | Due Date | Closing Date | Tecnologia | Status | Completo | Informação | Dependências | Bugs
[iOS] Task NUI | 2023-05-19 | 2023-08-08 | 2023-08-18 | iOS | Em Produção | 99 | Problemas na segunda semana Tudo certo no fim |  | 20/06/2023 - 25/06/2023
[Testes] Task NUI | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | Testes | Concluído | 15 |  | [iOS] Task NUI
[Acessib] Task NUI | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | Acessibilidade | Em andamento | 5 |  | [Testes] Task NUI
[And] Task NUI | 2023-05-19 | 2023-08-18 |  | Android | Atrasado | 70
[Testes] And Task NUI | 2023-08-18 | 2023-08-20 |  | Testes | Não iniciado no prazo | 90 |  | [And] Task NUI
[Acessib] And Task NUI | 2023-08-20 | 2023-08-22 |  | Acessibilidade | Não iniciado no prazo | 95 |  | [Testes] And Task NUI