## Sheet1
Atividade | Início | Due Date | Closing Date | Tecnologia | Status | Completo
[iOS] Activiter IDL | 2023-05-19 | 2023-08-08 |  | iOS | Atrasado | 99
[Testes] Activiter IDL | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 2023-08-19 | Testes | Concluído | 15
[Acessib] Activiter IDL | 2023-08-16 | 2023-08-22 |  | Acessibilidade | Em andamento | 5
[And] Activiter IDL | 2023-05-19 | 2023-08-18 |  | Android | Atrasado | 70
[iOS] Activiter As-Is | 2023-05-19 | 2023-08-17 |  | iOS | Não iniciado no prazo | 90
[And] Activiter As-Is | 2023-06-10 | 2023-08-15 |  | Android | Backlog | 95
Angular | 2023-07-03 | 2023-08-26 |  | Angular | Backlog | 65
[And] Shimmer | 2023-09-19 | 2023-10-18 |  | Android | Backlog | 5
[iOS] Shimmer | 2023-10-10 | 2023-10-19 |  | iOS | Backlog | 15
Angular 2 | 2023-12-11 | 2023-12-22 |  | Angular | Backlog | 25